Načrt raziskovalnega in projektnega dela je zasnovan kot proces projektnih aktivnosti, ki se

medsebojno logično in racionalno dopolnjujejo na 36‐mesečni časovnici projekta.

*Preglednica 4: Načrt uresničevanja in časovna razporeditev*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST** | **VSEBINA** | **IZVAJALEC** | **OBDBJE IZVAJANJA** |
| Koordinacija in vodenje projekta | Koordinacija in vodenje | UP PEF | 1. mesec do 36. mesec |
| Finančni management | Finančni management | UP PEF | 1. mesec do 36. mesec |
| Nadzor | Nadzor | UP PEF | 1.mesec do 36. mesec |
| Poročanje | Poročanje | UP PEF, UM PEF | V okviru pogodbenih obveznosti |
| Diseminacija | Diseminacija | UP PEF, UM PEF | 12. mesec do 36. mesec |
| Študij virov | Posodabljanje relevantne literature | UP PEF, UM PEF | 1. mesec do 36. mesec |
| Orientacija o raziskovalnem problemu v praksi | Seznanitev slovenskih osnovnih šol o namenih projektne raziskave s prošnjo za sodelovanje (po slučajnostnem izboru) | UP PEF, UM PEF | 6. mesec do 12. mesec |
| Vzorčenje | V prvi fazi:- slučajnostni izbor 5% slovenskih OŠ V drugi fazi:- namenski izbor staršev | UP PEF, UM PEF | 6. mesec do 12. mesec  |
| Priprava (izbira, priprava, sondažna uporaba) instrumentov | Vprašalnik o spodbujevalnih /zaviralnih razlogih za vključitev otroka v predšolsko izobraževanje | UP PEF, UM PEF | 1. mesec do 12. mesec |
| Vprašalnik o socialnem vedenju otrok  | UP PEF, UM PEF | 1. mesec do 12. mesec |
| Test predopismenjevalnih spretnosti – porajajoče se pismenosti | UP PEF, UM PEF | 1. mesec do 12. mesec |
| Razlogi za vpis v vrtec (fokusne skupine s starši, polstrukturirani intervjuji) | UP PEF, UM PEF | 1. mesec do 12. mesec |
| Zbiranje podatkov | Vprašalnik o spodbujevalnih /zaviralnih razlogih za vključitev otroka v predšolsko izobraževanje | UP PEF, UM PEF | 12. mesec do 24. mesec |
| Vprašalnik o socialnem vedenju otrok  | UP PEF, UM PEF | 18. mesec do 24. mesec |
| Test predopismenjevalnih spretnosti –porajajoča se pismenost | UP PEF, UM PEF | 13. mesec do 16. mesec |
| Razlogi za vpis v vrtec(fokusne skupine s starši, polstrukturirani intervjuji) | UP PEF, UM PEF | 20. mesec do 24. mesec |
| Vnos in obdelava podatkov | Vprašalnik o spodbujevalnih /zaviralnih razlogih za vključitev otroka v predšolsko izobraževanje | UP PEF | 20. mesec do 28. mesec |
| Vprašalnik o socialnem vedenju otrok  | UP PEF | 20. mesec do 28. mesec |
| Test predopismenjevalnih spretnosti – porajajoča se pismenost | UP PEF | 20. mesec do 28. mesec |
| Razlogi za vpis v vrtec(fokusne skupine s starši, polstrukturirani intervjuji) | UP PEF | 20. mesec do 28. mesec |